**Бекітемін**

**Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Қ. Көшербаев**

2020 жылғы \_\_\_\_\_\_ ақпан

**«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2020 жылға арналған іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | **Іс-шара** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындау****мерзімі** | **Қаржыландыру көлемі** **(мың теңге)** | **Қаржыландыру көздері** | **«Рухани жаңғыру» бағдарламасының арнайы жобасы/ бағыты** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **I. Қоғамдық маңызы бар іс-шаралар** |
|  | **1 бағыт: ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУ (білімнің салтанат құруы, прагматизм, бәсекеге қабілеттілік, сананың ашықтығы)** |
|  |  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2020 жылға арналған өңірлік жоспарларды әзірлеу және бекіту (АҚДМ-мен келісу бойынша) | АҚДМ-ға ақпарат  | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы 15 ақпанға дейін | талап етілмейді | - |  |
|  | Жеңімпаздарды көтермелей отырып оқушылардың қатысуымен телевизиялық зияткерлік хабарлар ұйымдастыру  | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  | август 2020 года | 003 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | білімнің салтанат құруы |
|  | ТжКБ білім алушыларының, ЖОО студенттерінің арасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының қағидаттары мен құндылық бағыттарын талқылауға арналған пікір-сайыс турнирлерін өткізу (облыстық және республикалық деңгейлер)) | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМоблыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ және ЖБ | білімнің салтанат құруы |
|  | «Бақытты бала» республикалық конкурсын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МКС, БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы маусым | көзделген қаражат шегінде | РБ | білімнің салтанат құруы |
|  | Жас дарындарды іздеу бойынша «Ақсұңқар» республикалық арт-жобасы  | ПӘ-не ақпарат | МСМ, БҒМ, АҚДМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде |  | Бюджеттік қаражаттан тыс | бәсекеге қабілеттілік |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасының қағидаттары бойынша әрбір жоғары оқу орнынан монография дайындау және жариялау | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, ЖОО | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | білімнің салтанат құруы |
|  | «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» арнайы жобасын іске асыру шеңберінде 23 кітапты аударуды және шығаруды іске асыру  | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ | жыл ішінде | 204 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» |
|  | «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы бойынша ақпараттық-түсіндіру акциясы | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ,ЖОО | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» |
|  | Өңірлерде театрларға, музейлерге және кітапханаларға баруды арттыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүзеге асыру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | сананың ашықтығы |
|  | Қазақстан мультипликаторларының республикалық фестивалін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, АҚДМ, БҒМ,Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі | 2020 жылғы тамыз | көзделген қаражат шегінде | РБ және ЖБ | бәсекеге қабілеттілік |
|  | «Дәстүр мен ғұрып» ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды түсіндіру жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу | ПӘ-ге ақпарат | БҒМ, АҚДМ, МСМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | прагматизм |
|  | Бұқаралық спортты дамытуға және қазақстандық оқушылардың дүниежүзілік гимназиадаға қатысу мүмкіндігін қарауға бағытталған іс-шаралар кешені | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы тамыз | көзделген қаражат шегінде | РБ | бәсекеге қабілеттілік  |
|  | Жұмысшы кәсіптері мамандарының арасында «Мен супер» республикалық телевизиялық шоу-кәсіби шеберлік конкурсын ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, ЕХӘҚМ, БҒМ,облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП, Кәсіподақтар федерациясы (келісу бойынша) | 2020 жылғы маусым | 003 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | бәсекеге қабілеттілік |
|  | Қалалар мен ауылдардың жалпы білім беретін мектептерінде мектеп жанындағы аумақтарда ағаш отырғызып, оқушыларға арналған танымдық-дамытушылық сабақ түрінде «Экологиялық сағат» өткізу, сондай-ақ оқушы жастар арасында су ресурстарын ұтымды пайдалану мәдениетін дамыту | АҚДМ-ға ақпарат | ЭГТРМ, БҒМ,облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | прагматизм |
|  | «Саябақтар шеруі» және «Таза су» табиғатты қорғау акцияларын өткізу  | АҚДМ-ға ақпарат | ЭГТРМ,облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері,ООПТ | жыл ішінде | талап етілмейді | - | прагматизм |
|  | Тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыс бойынша қызметкерлерге мектеп құру жөніндегі жобаны іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | Қорғанысмині, ІІМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | сананың ашықтығы |
|  | Меншік нысанына қарамастан барлық ұйымдарда «СӨС сағаты» республикалық акциясын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | ДСМ, ОМО,облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | прагматизм |
|  | Жетістіктерге жету оқиғаларын ілгерілету мақсатында «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасы жеңімпаздарымен кездесулер циклін ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | бәсекеге қабілеттілік |
|  | Мұқтаж адамдарға одан әрі бөлу үшін киім-кешек пен заттарды жинау жөніндегі қайырымдылық іс-шаралар кешенін іске асыру (барлық аудандарда, қалаларда арнайы орталықтар ашу мүмкіндігін қарастыра отырып)) | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | сананың ашықтығы |
|  | Бюджеттік сала ұйымдарында «Прагматизм» біздің өмірімізде» акциясын өткізу (энергия үнемдеу жөніндегі шараларды іске асыру) | АҚДМ-ға ақпарат | МЭ, ОМО,облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | прагматизм |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырудың 3 жыл ішіндегі қорытындысын шығару және одан арғы перспективаларын айқындау жөніндегі іс-шаралар кешені | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы сәуір | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | сананың ашықтығы |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде 3 жыға бекітілген арнайы жобалардың іске асырылу қорытындыларын шығару және одан арғы перспективаларын айқындау жөніндегі іс-шаралар кешені (ірі ғылыми орталық, университет базасында) | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, БҒМ | 2020 жылғы сәуір | көзделген қаражат шегінде | РБ | сананың ашықтығы |
|  | tylek.kz сайты арқылы түлектер арасында өзінің туған өңірін, оқу орнын қолдау жөнінде іс-шаралар өткізу (спорт алаңдарын салу, компьютерлік сыныптарды сатып алу және т. б.)  | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы |
|  | Қоғамды дамыту мәселелері бойынша зиялы қауымды белсенді тарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және іске асыру (рухани-адамгершілік тәрбие, мәдени даму және т. б.) | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, БҒМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы |
|  | Қоғамдық құндылықтарды дамыту бойынша үздік бастамаға (балалар, жастар) конкурстар ұйымдастыру және өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы |
|  | Мұқтаж отбасыларды қолдау, жетім балаларға, мүгедек адамдарға, қарт адамдарға және т.б. көңіл бөлу бойынша «Жасампаз мейірімділік күші» әлеуметтік акциясын өткізуді ұйымдастыру | АҚДМ-ға ақпарат | Еңбекмині, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы |
|  | **2-бағыт: ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІК ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПОЗИЦИЯЛАУ (ұлттық бірегейлікті сақтау)** |
|  | «Наурыз шапағаты» жалпыұлттық іс-шарасын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылғы наурыз | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Наурыз мейрамын» атап өту бойынша ұсыныстар жинағын әзірлеу және шығару | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, МСМ, ДСМ, | жыл бойы | талап етілмейді | - | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | Балалар телеарналарында бағдарламалар өндіру кезінде жалпы адамзаттық құндылықтарды танымал етуді ескеру | ПӘ-не ақпарат | АҚДМ, МСМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл бойы |  |  | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде ұлттық кейіпкерлерді жасау және танымал ету арқылы мультипликациялық сериалдарды шығару жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыру | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, МСМ  | жыл ішінде | 003 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Ұлағатты жырлар - ұрпаққа мұра» республикалық фестивалін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері  | 2020 жылдың 2-жартысы | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Аналар форумы» республикалық форумын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | Шымкент қаласы | 2020 жылдың 1-жартысы | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | Ұлттық ою-өрнектерді қызметтік киімде пайдалану жөніндегі іс-шараларды іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | МҚА, ҚМ, ІІМ, ДСМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | Әміре Қашаубаев атындағы дәстүрлі орындаушылардың республикалық конкурсын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | жыл ішінде | 033 республикалық бюджеттік бағдарлама шеңберінде«Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу және көпшілікке тарату және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» | РБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Qyzgaldaq fest, Alma fest, Korpe fest, Zerger fest»іс-шараларын іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ | «Ұлы даланың жеті қыры» |
|  | «Жібек жолы мәдениеті» жобасын іске асыру: - Алматы-Түркістан Жібек жолы бойынша автомобильмен жол жүру,- Қазақстан киносының күндері | АҚДМ-ға ақпарат | Алматы қаласы, Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстарының әкімдіктері, МСМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ және ЖБ | «Ұлы даланың жеті қыры» |
|  | Барлық білім беру ұйымдары мен еңбек ұжымдарында, аудандар мен ауылдарда «Кино апталығы» тарихи, ұлттық кинофильмдерді, анимациялық фильмдерді көрсетуді, сондай-ақ жоғарыда аталған фильмдерді Youtube, Kaz tube интернет платформаларында орналастыруды ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, АҚДМ, БҒМ, облыстардың әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП, партиялар, кәсіподақтар | жыл ішінде | талап етілмейді  | - | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Қажымұқан» көркем фильмін жасау  | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | «Тарихтың кино өнері мен телевизиядағы көрінісі» |
|  | Ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында «Театрдың ғажайып әлемі» мектеп және студенттік театр студияларының жыл сайынғы республикалық конкурс фестивалін өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, МСМ, | 2020 жылғы қараша | 099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасына және мерейтойлық күндерге арналған материалдарды мерзімдік басылымдарда және әуе, теміржол экрандарында (баспа басылымдары, бейне-роликтер және т.б.) орналастыру | ПӘ-ге ақпарат | ИИДМ, МСМ, АҚДМ, БҒМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Қазақ асханасы ұлттық мәдениеттің негізі» іс-шаралар кешенін өткізу | ПӘ-ге ақпарат  |  АҚДМ, МСМ, СІМ, БҒМ, ДСМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП, «Қоғамдық келісім» РММ (келісу бойынша) | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | ЖБ,демеушілік қаражат | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | Республикалық тарихшылар форумын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, МСМ, АҚДМ | 2020 жылдың маусым айы | көзделген қаражат шегінде | РБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Түркістан – кеше, бүгін, ертең» деректі фильмін жасау | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | «Тарихтың кино өнері мен телевизиядағы көрінісі» |
|  | Сауда үйлерінде, қоғамдық көлікте және адамдар көп жиналатын басқа да орындарда (вокзал, әуежай, мектептер, жоғары оқу орындары, ҚР елшіліктерінде және т. б.) дәстүрлі классикалық қазақ музыкасының, «Qazaq Radiosy» ойнатылуын қамтамасыз ету | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, БҒМ, СІМ, ИИДМ,облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП, «Қоғамдық келісім» РММ (келісу бойынша) | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ және ЖБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, БҒМ, АҚДМ,облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | 021 «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру» |
|  | Республикалық музей-қорықтар аумағында сапар орталықтарын салу (Ордабасы, Әзірет-Сұлтан – 2 объект) | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | жыл ішінде | 033 «Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу және танымал ету және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Қазақстанның сакралды географиясы» |
|  | Қазақстанның киелі объектілері туралы энциклопедияның IV томын шығару | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | жыл ішінде | 033 «Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу және танымал ету және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Қазақстанның сакралды географиясы» |
|  | Жалпыұлттық маңызы бар Қазақстанның киелі объектілерінің тізіміне енген республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | жыл ішінде | 033 «Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу және танымал ету және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Қазақстанның сакралды географиясы» |
|  | «Қазақстанның сакралды географиясы» арнайы жобасын іске асыру шеңберінде Қазақстанның киелі объектілері туралы деректі фильмдер шығару | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, АҚДМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ және ЖБ | «Қазақстанның сакралды географиясы» |
|  | Тарихи реконструкциялар клубын құру және қазақ халқының тарихындағы едәуір маңызды оқиғаларды тарихи реконструкциялауды жүргізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, БҒМ, ҚМ, ІІМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | «Ұлы даланың ұлы есімдері» |
|  | «Ботай қонысындағы» әлеуметтік-экономикалық және дүниетанымдық контекстерді зерттеуді және реконструкциялауды жалғастыру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | жыл ішінде | 046 «Қолданбалы ғылыми зерттеулер» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Түркі әлемінің генезисі» |
|  | Қазақстандық және халықаралық сарапшыларды тарта отырып, ежелгі Отырар қалашығын ішінара қалпына келтіру жөніндегі жобаны іске асыруды жалғастыру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ, Түркістан облысының әкімдігі | жыл ішінде | 033 «Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу және танымал ету және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Түркі әлемінің генезисі» |
|  | «Әзірет Сұлтан» (күзетілетін аймақта) музей-қорығының республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштеріне реставрациялық-қалпына келтіру жұмыстарын ұйымдастыруды және жүргізуді жалғастыру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ,Түркістан облысының әкімдігі | жыл ішінде | 033 «Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу және танымал ету және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Түркі әлемінің генезисі» |
|  | Қазақстанның мәдени және туристік тартымдылығының виртуалды картасын жасау бойынша бүкілхалықтық жобаны іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | жыл ішінде | 046 «Қолданбалы ғылыми зерттеулер» республикалық бюджеттік бағдарлама шеңберінде | РБ | «Қазақстанның сакралды географиясы» |
|  | Бүкіләлемдік түркітанушылар конгресін өткізу мәселесін пысықтау | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, СІМ, МСМ, АҚДМ, Түркістан облысының әкімдігі | 2020 жылғы 30 наурызға дейін | көзделген қаражат шегінде | РБ | «Түркі әлемінің генезисі» |
|  | Шетелдік аудиторияға шығу үшін мәдениет туындыларын (театр қойылымдарын) аудару және бейімдеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу | АҚДМ-ғаақпарат | МСМ, СІМ | жыл ішінде | 033 «Мәдениет пен өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу және көпшілікке тарату және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет» |
|  | Шетелде қазіргі заманғы мәдениет пен өнердің үздік үлгілерін таныстыру бойынша халықаралық іс-шаралар кешенін ұйымдастыру және өткізу: әлемдік гастрольдер және республикамыздың жетекші шығармашылық ұжымдарының турнесі | АҚДМ-ғаақпарат | МСМ, СІМ | жыл ішінде | 033 «Мәдениет пен өнер саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, Қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу және көпшілікке тарату және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде  | РБ | «Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет |
|  | Ежелгі, ортағасырлық кезеңдердегі жазба әдеби ескерткіштерді әзірлеу және зерделеу жөніндегі іс-шараларды өткізу және ежелгі әдебиет антологиясын дайындау | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ | жыл ішінде | 001 «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | Қолжазба қорларын, фольклорлық экспедициялардың материалдарын жүйелеу және зерттеу және «Дала фольклорының антологиясын» қалыптастыру жөніндегі іс-шараларды өткізу | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ | жыл бойы | 001 «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы» |
|  | Фольклорлық музыкалық мұраны сақтау және жүйелендіру, сондай-ақ Ұлы даланың ежелгі сарындарының таңдамалы үлгілерін жинау  | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ | жыл бойы | 001 «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Дала фольклоры мен музыкасына мың жыл» |
|  | Барлық білім беру ұйымдары мен еңбек ұжымдарында «Қазақстанның киелі географиясы» арнайы жобасы шеңберінде виртуалды экскурсиялар ұйымдастыру | ПӘ-геақпарат | БҒМ, МСМ, АҚДМ, ЕХӘҚМ, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП партиясы (келісім бойынша)Кәсіподақтар (келісім бойынша) | жыл бойы | талап етілмейді  | - | «Қазақстанның сакралды географиясы» |
|  | Ұлттық дәстүрлерді, мәдени мұраны дәріптеу мақсатында туристік этноауылдар, этнокешендер құру | АҚДМ-ғаақпарат | облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылдың 1-жарты жылдығы  | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ, бюджеттен тыс қаражат | «Қазақстанның сакралды географиясы» |
|  | Ұлы даланың тарихы мен мәдениеті бойынша шетелдік архивтер мен қорларда археографиялық жұмыстар жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру (анықтау, талдау, цифрлау) | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ | жыл бойы | республикалық бюджеттік бағдарлама шеңберінде001 «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» | РБ | «Архив-2025» |
|  | «Қазақстанның киелі географиясы» арнайы жобасы аясында оқушыларға экскурсиялар ұйымдастыру | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл бойы | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ | «Қазақстанның сакралды географиясы» |
|  | Білім беру ұйымдарында мемлекеттік рәміздер туралы (оның ішінде мемлекеттік геральдика) балалардың білімін арттыруға бағытталған іс-шараларды іске асыру  | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ, МСМ,облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл бойы | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Қымыз фест», «Қымыз мұрындық», «Шұбат фест» іс-шараларын өткізу | АҚДМ-ғаақпарат | АШМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жыл мамыр-шілде | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Қазақ даласы - ежелгі металлургияның отаны» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын ұйымдастыру | АҚДМ-ғаақпарат | Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облыстары | жыл бойы | көзделген қаражат шеңберінде | РБ | Ұлы даланың жеті қыры |
|  | «Қазақстан – түркі әлемінің бесігі» атты түркі халықтарының мәдениет күндерін өткізу | АҚДМ-ғаақпарат | Түркістан облысы, МСМ, Шығыс Қазақстан облысы | жыл бойы | көзделген қаражат шеңберінде | ЖБ | Ұлы даланың жеті қыры |
|  | **3 бағыт: МЕМЛЕКЕТТІҢ, АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ, ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚТАРДЫҢ ДАМУЫ****(мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы)** |
|  | «Табиғатты аяла» жас өлкетанушылардың, экологтар мен натуралистердің жыл сайынғы республикалық форумын өткізу | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ | 2020 жыл маусым | 099 «Сапалы мектеп білімінің қолжетімділігін қамтамасыз ету» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Туған жер» |
|  |  «Менің кіші Отаным» жас тарихшылардың республикалық интеллектуалдық конкурсын ұйымдастыру | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ, облыстардың,Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері | 2020 жылмаусым | 099 «Сапалы мектеп білімінің қолжетімділігін қамтамасыз ету» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Туған жер» |
|  | «Менің отаным – Қазақстан» туристік экспедициялық жасақтардың республикалық слетін өткізу | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ | 2020 жыл қыркүйек  | 099 «Сапалы мектеп білімінің қолжетімділігін қамтамасыз ету» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Туған жер» |
|  | «Шеберлер қаласы: ата-бабаларымыздың мұрасын сақтаймыз және көбейтеміз» атты өлкетану сәндік-қолданбалы шығармашылығының республикалық көрмесін өткізу | АҚДМ-ғаақпарат | БҒМ | 2020 жылқараша  | 099 «Сапалы мектеп білімінің қолжетімділігін қамтамасыз ету» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | «Туған жер» |
|  |  «Қазіргі заман қаһарманы» республикалық акциясын өткізу | АҚДМ-ғаақпарат | ІІМ | 2020 жылқараша | көзделген қаражат шеңберінде | РБ | бәсекеге қабілеттілік |
|  | «Үздік ауыл әкімі» республикалық конкурсын өткізу» | АҚДМ-ға ақпарат | МҚІА, ҰЭМ, АШМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері, | 2020 жылғы қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | РБ | бәсекеге қабілеттілік |
|  | Ұрпақтан-ұрпаққа берілетін отбасылық құндылықтарды жастар арасында насихаттау бойынша іс-шаралар кешенін өткізу (отбасы күні, қарт адамдар күні және т.б.). | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, МСМ, БҒМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері, ҚР Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссия | жыл бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ | «Туған жер» |
|  |  «Елім менің», «Тәуелсіздік толғауы» патриоттық әндердің республикалық конкурстарын өткізу | АҚДМ-ға ақпарат | МСМ | жыл бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ | мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы |
|  | **ІІ. Бағдарламаны ғылыми-әдістемелік және сараптамалық сүйемелдеу** |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы Тәуелсіз Қазақстанның рухани жаңғыруының негізі ретінде халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізу | конференция | АҚДМ | 2020 жылғы сәуір | 001 «Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру қорытындылары бойынша талдамалық баяндама дайындау | ПӘ-ге ақпарат  | АҚДМ | 2020 жылғы желтоқсан | 001 «Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту саласындағы форсайттық зерттеулерді ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат  | АҚДМ | жыл бойы | 001 «Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» республикалық бюджеттік бағдарлама шеңберінде | РБ | мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру аясында монографияны дайындау және шығару | ПӘ-ге ақпарат  | АҚДМ | жыл бойы | 001 «Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде . | РБ | мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы |
|  |  «Рухани жаңғыру» бағдарламасын әдістемелік қолдау бойынша кешенді іс-шаралар өткізу: - «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру тиімділігін арттыру бойынша оқыту бағдарламаларын әзірлеу, онлайн және офлайн курстарын өткізу;- бағдарламаның негізгі бағыттары және арнайы жобалар бойынша технологиялық пакеттерді әзірлеу; | ПӘ-ге ақпарат  | АҚДМ | жыл бойы | 001 «Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | білімнің салтанат құруы |
|  | Бірыңғай тақырыптар бойынша (тақырыптар тұлғалық даму, мемлекет пен қоғамның дамуына, ұлттық бірегейлікті сақтауға негізделуі және АҚДМ-мен келісілуі тиіс) ай сайынғы сыныа сағаттары, дәрістік сабақтар, ата-аналар жиналыстары және қамқоршылық кеңестері форматында білім беру мекемелерінде (мектептер, ТжКБ ұйымдар және жоғары оқу орындары) «Рухани жаңғыру» бағдарламасының, «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасының, Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасының қағидалары мен бағыттарын талқылау жөніндегі іс-шараларды өткізу.  | АҚДМ-ға ақпарат | БҒМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері,  | ай сайын | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы |
|  | Бірыңғай тақырыптар бойынша (тақырыптар тұлғалық даму, мемлекет пен қоғамның дамуына, ұлттық бірегейлікті сақтауға негізделуі және АҚДМ-мен келісілуі тиіс) ай сайынғы негізде жұмыс кеңестері, еңбек ұжымдарында кездесулер форматында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының қағидаттары мен бағыттарын талқылау жөніндегі іс-шаралар өткізу  | АҚДМ-ға ақпарат | ЕХӘҚМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері,  | ай сайын | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы |
|  | Бірыңғай тақырыптар бойынша (тақырыптар тұлғалық даму, мемлекет пен қоғамның дамуына, ұлттық бірегейлікті сақтауға негізделуі және АҚДМ-мен келісілуі тиіс) ай сайынғы негізде денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс кеңестері, кездесулер форматында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының қағидаттары мен бағыттарын талқылау бойынша жөніндегі іс-шаралар өткізу  | АҚДМ-ға ақпарат | ДСМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері,  | ай сайын | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы |
|  | Бірыңғай тақырыптар бойынша (тақырыптар тұлғалық даму, мемлекет пен қоғамның дамуына, ұлттық бірегейлікті сақтауға негізделуі және АҚДМ-мен келісілуі тиіс)ай сайынғы негізде мәдениет және спорт ұйымдарында жұмыс кеңестері, кездесулер форматында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының қағидаттары мен бағыттарын талқылау жөніндегі іс-шаралар өткізу  | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, АҚДМ,  Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері,  | ай сайын | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы |
|  | Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың 7 қыры» бағдарламалық мақалаларында белгіленген идеологиялық міндеттерді орталық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына және жергілікті атқарушы органдардың аумақтарын дамыту бағдарламаларына біріктіру жөніндегі ұсынымдарды зерделеу және әзірлеу  | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, ҰЭМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері,  | жыл бойы | талап етілмейді  | РБ | мемлекеттің революциялық дамуы емес, эволюциялық |
|  | «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде процестерді автоматтандыру және ақпаратты өңдеу бойынша ақпараттық жүйені әзірлеу» | ПӘ-ге ақпарат | ЦДИАӨМ, АҚДМ | 2020 жылғы қыркүйек | көзделген қаражат шегінде | РБ | сананың ашықтығы |
|  | **ІII. Бағдарламаны ақпараттық қолдау** |
|  | Волонтерлердің қатысуымен өңірлік деңгейде «Рухани жаңғыру» ақпараттық-түсіндіру акциясын өткізу | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ,облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдіктері | жыл бойы | талап етілмейді | - | мемлекеттің революциялық дамуы емес, эволюциялық |
|  | Әлеуметтік желілерде, білім беру ұйымдарында тарату үшін қоғамдық дамудың өзекті мәселелері және «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі бағыттары бойынша видеобағдарламалар, роликтер, вайндер циклін ruh.kz сайтында шығару: шығару:  музыкалық бейне бағдарламасы;- өңірлердегі танымал тұлғалармен жақсы қасиеттер және лайықты іс-әрекеттер туралы бейнебағдарлама;- балалар мен ата-аналарға арналған тәрбиелік-танымдық бейнебағдарлама;- 100 жаңа тұлғаның, белгілі кәсіпкерлер мен еңбек адамдарының қатысуымен мотивациялық роликтер; балаларға арналған анимациялық-танымдық бейнероликтер- Қазақстан тарихы бойынша видеороликтер;- онлайн шеберлік сабақтары;- ақпараттық-танымдық бағдарлама;. | ПӘ-ге ақпарат  | АҚДМ, БҒМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері,  | жыл бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ | ұлттық бірегейлікті сақтау |
|  | «Этноген.кз» жобасы шеңберінде мәдени құндылықтарды жинау бойынша Ruh.kz сайтында арнайы бөлім құру | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, МСМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері | жыл бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ | мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы |
|  | Әлеуметтік желілерде және басқа да интернет ресурстарда «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі бағыттары бойынша подкасттар жасау | ПӘ-ге ақпарат  | АҚДМ | жыл бойы | 001 «Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде | РБ | мемлекеттің революциялық емес, эволюциялық дамуы |
|  | Шетелде «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыру | АҚДМ-ға ақпарат | СІМ, ҚР шет елдердегі мекемелері | жыл бойы | көзделген қаражат шегінде | РБ | «Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет» |
|  | Баспа басылымдарында арнайы жолақтардың шығуын, сондай-ақ интернет-ресурстарда тақырыптық айдарлар ұйымдастыру. | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және облыстардың әкімдіктері | жыл бойы | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы  |
|  | Республикалық арналарда тақырыптық жобалардың шығуын ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ | жыл бойы | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы  |
|  | Республикалық газеттерде және телеарналарда ақпараттық-талдамалық сипаттағы материалдарды, оның ішінде «Рухы биіктер» жобасын жариялау | ПӘ-ге ақпарат | АҚДМ | жыл бойы | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы  |
|  | Танымал мемлекеттік емес интернет-ресурстарда танымдық, ойын-сауық контентіне баса назар аудара отырып, арнайы жобалар (айдарлар, тестілер, қасиетті орындардың карталары) ашу | ПӘ-не ақпарат | АҚДМ | жыл бойы | талап етілмейді | - | сананың ашықтығы  |
|  | «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының медиа-өнімдерін (*деректі фильмдер, бағдарламалар және т.б.)* шығару және жеңімпаздар туралы ақпараттық ілгерілету | ПӘ-не ақпарат | АҚДМ | 2020 жыл ішінде | көзделген қаражат шегінде | РБ | сананың ашықтығы |

**Ескерту: қысқартуларды түсіндіру:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПӘ | – | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі |
| АҚДМ | – | Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі |
| АШМ | – | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі  |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| ЕХӘҚМ | – | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ИИДМ | – | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі |
| Қаржымині | – | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| Қорғанысмині | – | Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі |
| МСМ | – | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| МҚІА  | – | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі |
| СІМ | – | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі  |
| ҰЭМ | – | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ЦДИАӨМ | – | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі |
| ІІМ | – | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| ЭГТРМ | – | Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі |
| «Атамекен» ҰКП | – | «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| ЖБ | – | Жергілікті бюджет |
| ОМО | – | Орталық мемлекеттік органдар |
| РБ | – | Республикалық бюджет |
| СӨС | – | Салауатты өмір салты |