**Утверждаю**

**Государственный секретарь Республики Казахстан**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Кушербаев**

от \_\_\_\_\_\_ февраля 2020 года

**План мероприятий по реализации Программы «Рухани жаңғыру» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок  исполнения | **Объем финансирования**  **(тыс. тенге)** | **Источники**  **финансирования** | **Специальный проект/Направление Программы «Рухани жаңғыру»** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** | **8** |
|  | **I. Общественно-значимые мероприятия** | | | | | | |
|  | **Направление 1: ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ (культ знания, прагматизм, конкурентоспособность, открытость сознания)** | | | | | | |
|  | Разработка и утверждение региональных планов по реализации программы «Рухани жаңғыру» на 2020 год (по согласованию с МИОР) | информация  в МИОР | акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | до 15 февраля 2020 года | не требуется | - |  |
|  | Организация телевизионной интеллектуальной передачи с участием школьников с поощрением победителей | информация  в АП | МИОР, МОН,  акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | август  2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы  003 «Реализация государственной информационной политики» | РБ | культ знания |
|  | Проведение дебатных турниров, посвященных обсуждению принципов и ценностных направлений программы «Рухани жаңғыру» школьников, среди обучающихся ТиПО, студентов ВУЗов, (областные и республиканские уровни) | информация  в МИОР | МОН, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ и МБ | культ знания |
|  | Проведение республиканского музыкального конкурса «Бақытты бала». | информация  в МИОР | МКС, МОН,  акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | июнь  2020 года | в пределах предусмотренных средств | РБ | открытость сознания |
|  | Республиканский арт-проект по поиску юных дарований «Ақсұңқар» | информация  в АП | МКС, МОН, МИОР, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | - | Вне бюджетные средства | конкурентоспособность |
|  | Подготовка и публикация монографий от каждого высшего учебного заведения по принципам программы «Рухани жаңғыру | информация  в МИОР | МОН, вузы | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | культ знания |
|  | Реализация перевода и выпуска  23 книг в рамках реализации специального проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» | информация  в МИОР | МОН | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы 204 «Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием» | РБ | «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» |
|  | Информационно-разъяснительная акция по проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» | информация  в МИОР | МОН,  вузы | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» |
|  | Осуществление комплекса мероприятий по повышению посещаемости театров, музеев и библиотек в регионах | информация  в МИОР | МКС,  акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ | открытость сознания |
|  | Проведение республиканского фестиваля мультипликаторов Казахстана | Информация в МИОР | МКС, МИОР, МОН, акимат города Нур-Султан | август  2020 года | в пределах предусмотренных средств | РБ и МБ | конкурентоспособность |
|  | Проведение комплекса мероприятий по разъяснению национальных традиций и обычаев «Дәстүр мен ғұрып» | информация  в АП | МИОР, МКС, МОН, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ | прагматизм |
|  | Комплекс мероприятий направленных на рассмотрение возможности участия казахстанских школьников во всемирной гимназиаде. | информация  в АП | МОН, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | август  2020 года | в пределах предусмотренных средств | РБ | конкурентоспособность |
|  | Организация Республиканского телевизионного шоу-конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий  «Я супер» | информация  в АП | МИОР, МТСЗН, МОН,  акиматы  областей,  гг. Нур-Султан,  Алматы и Шымкент, НПП «Атамекен», Федерация профсоюзов  (по согласованию) | июнь  2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы  003 «Реализация государственной информационной политики» | РБ | конкурентоспособность |
|  | Проведение «Экологического часа» в общеобразовательных школах городов и сел в виде познавательно-развивающего урока для школьников с высадкой деревьев в пришкольных территориях, а также по развитию культуры рационального использования водных ресурсов среди учащейся молодежи | информация  в МИОР | МЭГПР, МОН,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | не требуется | - | прагматизм |
|  | Проведение природоохранных акций «Марш парков» и «Чистая вода» | информация  в МИОР | МЭГПР,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, | в течение года | не требуется | - | прагматизм |
|  | Реализация проекта по созданию школы для работников по воспитательной и социально правовой работе | информация  в МИОР | МО, МВД | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | открытость сознания |
|  | Проведение республиканской акции «Час ЗОЖ» во всех организациях независимо от форм собственности | информация в МИОР | МЗ, ЦГО,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | прагматизм |
|  | Организация цикла встреч с победителями проекта 100 новых лиц Казахстана в целях продвижения историй успеха | информация  в МИОР | акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ | конкурентоспособность |
|  | Реализация комплекса благотворительных мероприятий по сбору одежды и вещей для дальнейшего распределения нуждающимся (с рассмотрением возможности открытия специальных центров во всех районах, городах) | информация  в МИОР | акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ | открытость сознания |
|  | Проведение акции «Прагматизм в нашей жизни (реализация мер по энергосбережению) в организациях бюджетной сферы | информация  в МИОР | МЭ, ЦГО и акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | не требуется | - | прагматизм |
|  | Комплекс мероприятий по подведению итогов реализации программы «Рухани жаңғыру» за 3 года и определение дальнейших перспектив | информация  в МИОР | акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | апрель 2020 года | в пределах предусмотренных средств | МБ | открытость сознания |
|  | Комплекс мероприятий по подведению итогов реализации закрепленных спецпроектов в рамках программы «Рухани жаңғыру» за 3 года и определение дальнейших перспектив (на базе крупного научного центра, университета) | информация  в МИОР | МКС, МОН | апрель 2020 года | в пределах предусмотренных средств | РБ | открытость сознания |
|  | Проведение мероприятий среди выпускников по поддержке своего родного региона, учебного заведения (строительство спортивных площадок, приобретение компьютерных классов и т.д.) посредством сайта tylek.kz | информация  в МИОР | МОН, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Разработка и реализация Плана мероприятий по активному привлечению творческой интеллигенций вопросам развития общества (духовно-нравственное воспитание, культурное развития и т.д.) | информация  в МИОР | МКС, МОН, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Организация и проведение конкурсов на лучшую инициативу (детскую, молодежную) по развитию общественных ценностей | информация  в МИОР | МОН, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Организация проведения социальных акций «Созидательная сила добра» по поддержке нуждающихся семей, уделению внимания детям-сиротам, лицам с инвалидностью, пожилым людям и т.д. | информация  в МИОР | МТСЗН, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | **Направление 2: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ (сохранение национальной идентичности).** | | | | | | |
|  | Проведение общенационального мероприятия «Наурыз шапағаты» | информация  в АП | МИОР, МКС,  Акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | март 2020 года | в пределах предусмотренных средств | МБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Разработка рекомендаций по празднованию «Наурыз мейрамы» | Информация  в АП | МИОР, МКС, МОН,  Акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течении года | не требуется | - | сохранение национальной идентичности |
|  | Учитывать популяризацию общечеловеческих ценностей при производстве программ на детских телеканалах | информация  в АП | МИОР, МКС,  Акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Реализация комплекса мероприятий по производству мультипликационных сериалов с созданием и популяризацией национальных персонажей в рамках программы «Рухани жаңғыру» | информация  в АП | МИОР, МКС, | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  003 «Реализация государственной информационной политики» | РБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Проведение Республиканского фестиваля «Ұлағатты жырлар - ұрпаққа мұра» | информация  в МИОР | МКС, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | 2 полугодие 2020 года | в пределах предусмотренных средств | МБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Проведение республиканского форума «Аналар форумы» | информация  в МИОР | акимат г. Шымкент | 1 полугодие 2020 года | в пределах предусмотренных средств | МБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Реализация мероприятий по использованию национального орнамента в служебной форме | информация  в МИОР | АГС, МО, МВД, МЗ, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств |  | сохранение национальной идентичности |
|  | Проведение Республиканского конкурса традиционных исполнителей имени Амре Кашаубаева | информация  в МИОР | МКС | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы 033  «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | РБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Реализация мероприятий «Qyzgaldaq fest, Alma fest, Korpe fest, Zerger fest» | информация  в МИОР | акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ | «Семь граней Великой степи» |
|  | Реализация проекта «Культура Шелкового пути»:  - Автопробег по Шелковому пути Алматы-Туркестан,  - Дни казахстанского кино | информация  в МИОР | акиматы г.Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей, МКС | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ | «Семь граней Великой степи» |
|  | Организация показов исторических, национальных кинофильмов, анимационных фильмов «Неделя кино» во всех организациях образования и трудовых коллективах, в районах и селах, а также размещения вышеназванных фильмов на интернет платформах Youtube, Kaz tube | информация  в МИОР | МКС, МИОР, МОН, акиматы областей, НПП «Атамекен», партии, профсоюзы | в течение года | не требуется | - | сохранение национальной идентичности |
|  | Создание художественного фильма «Кажымукан» | информация в МИОР | МКС | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | «История в кино и на телевидении» |
|  | Проведение ежегодного Республиканского фестиваля-конкурса школьных и студенческих театральных студий «Театрдың ғажайып әлемі», в целях пропаганды национальных ценностей | информация  в МИОР | МОН, МКС | ноябрь 2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования» | РБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Публикация материалов (печатные издания, видео-ролики и т.д.) к юбилейным датам и Программы «Рухани жаңғыру» в периодических изданиях, на экранах для авиапассажиров и в поездах | информация  в АП | МИИР, МКС, МИОР, МОН, | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Проведение комплекса мероприятий «Казахская кухня - основа национальной культуры» | информация в МИОР | МИОР, МКС, МИД, МОН, МЗ, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен», РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ,  спонсорские средства | сохранение национальной идентичности |
|  | Проведение республиканского форума историков | Информация в МИОР | МОН, МКС, МИОР | июнь  2020 года | в пределах предусмотренных средств | РБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Создание документального фильма «Туркестан – вчера, сегодня, завтра» | информация  в МИОР | МКС | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | «История в кино и на телевидении» |
|  | Обеспечение проигрывания традиционной классической казахской музыки, Qazaq Radiosy в торговых домах, общественном транспорте и в других местах массового скопления людей (вокзал, аэропорт, школы, вузы, в посольствах РК зарубежом и т.д) | Информация  в МИОР | МКС, МОН,  МИД, МИИР, заинтересованные ЦГО, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент  «Атамекен», РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ и МБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Проведение комплекса мер по реализации спецпроекта «Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику» | информация  в АП | МКС, МОН, МИОР,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  021 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» | РБ | «Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику» |
|  | Строительство визит-центров на территории республиканских музеев-заповедников (Ордабасы, Азрет-Султан – 2 объекта) | информация  в МИОР | МКС | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | РБ | «Сакральная география Казахстана» |
|  | Выпуск IV тома энциклопедии о сакральных объектах Казахстана | информация  в МИОР | МКС | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | РБ | «Сакральная география Казахстана» |
|  | Проведение научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры республиканского значения, вошедшие в Список сакральных объектов Казахстана общенационального значения | информация  в МИОР | МКС | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | РБ | «Сакральная география Казахстана» |
|  | Выпуск документальных фильмов о сакральных объектах Казахстана в рамках реализации специального проекта «Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана» | информация  в МИОР | МКС, МИОР,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ и МБ | «Сакральная география Казахстана» |
|  | Создание клуба исторических реконструкций и проведение исторических реконструкций наиболее значимых событий в истории казахского народа | информация в АП | МКС, МОН, МО, МВД,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | «Великие имена Великой степи» |
|  | Продолжение исследования и реконструкции социально-экономических и мировоззренческих контекстов на «Поселении Ботай» | информация  в МИОР | МКС, акимат СКО | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  046 «Прикладные научные исследования» | РБ | «Генезис тюркского мира» |
|  | Продолжение реализации проекта по частичному восстановлению древнего городища Отырар с вовлечением казахстанских и международных экспертов | информация  в МИОР | МКС,  акимат Туркестанской области | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | РБ | «Генезис тюркского мира» |
|  | Продолжение организации и проведения реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории и культуры республиканского значения музея-заповедника «Азрет Султан» (в охранной зоне) | информация  в МИОР | МКС,  акимат Туркестанской области | в течение года | в рамках бюджетной программы в рамках республиканской бюджетной программы  033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | РБ | «Генезис тюркского мира» |
|  | Реализация всенародного проекта по составлению виртуальной карты культурной и туристской привлекательности Казахстана | информация  в МИОР | МКС | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  046 «Прикладные научные исследования» | РБ | «Сакральная география Казахстана» |
|  | Проработка вопроса по проведению Всемирного Конгресса тюркологов | информация  в АП | МОН, МИД, МКС, МИОР, акимат Туркестанской области | до 30 марта | в пределах предусмотренных средств | РБ | «Генезис тюркского мира» |
|  | Проведение работ по переводу и адаптации произведений культуры (театральные постановки) для выхода на зарубежную аудиторию | информация  в МИОР | МКС,  МИД | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | РБ | «Современная казахстанская культура в глобальном мире» |
|  | Организация и проведение комплекса международных мероприятий по презентации лучших образцов современной культуры и искусства за рубежом: мировые гастроли и турне ведущих творческих коллективов республики | информация  в МИОР | МКС, МИД,  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  033 «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» | РБ | «Современная казахстанская культура в глобальном мире» |
|  | Проведение мероприятий по разработке и изучению письменных литературных памятников древнего, средневекового периодов, и подготовка антологии древней литературы | информация  в МИОР | МОН | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки» | РБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Проведение мероприятий по систематизации и исследованию рукописных фондов, материалов фольклорных экспедиций и формирование «Антологии степного фольклора» | информация  в МИОР | МОН | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки» | РБ | «Тысяча лет степного фольклора и музыки» |
|  | Проведение мероприятий по сохранению и систематизации фольклорного музыкального наследия, а также, сбор избранных образцов древних мотивов Великой степи | информация  в МИОР | МОН | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки» | РБ | «Тысяча лет степного фольклора и музыки» |
|  | Организация виртуальных экскурсий в рамках спецпроекта «Сакральная география Казахстана» во всех организациях образования и трудовых коллективах | информация  в АП | МОН, МКС, МИОР, МТСЗН, акиматы областей,  гг. Нур-Султан,Алматы, Шымкент,  НПП «Атамекен», партии (по согласованию)  Профсоюзы (по согласованию) | в течение года | в рамках предусмотренных средств | не требуется | «Сакральная география Казахстана» |
|  | Создание туристических этноаулов, этнокомплексов в целях популяризации национальных традиций, культурного наследия | информация  в МИОР | Акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | 1 полугодие 2020 года | в рамках предусмотренных средств | МБ, внебюджетные средства | «Сакральная география Казахстана» |
|  | Организация мероприятий по археографическим работам в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре Великой степи (выявление, анализ, оцифровка) | информация  в МИОР | МОН | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки» | РБ | «Архив-2025» |
|  | Организация экскурсий для школьников в рамках спецпроекта «Сакральная география Казахстана» | информация  в МИОР | МОН, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкен | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ | «Сакральная география Казахстана» |
|  | Реализация мероприятий в организациях образования, направленных на повышение знаний у детей о государственных символах (в том числе государственная геральдика) | Информация  в МИОР | МОН, МКС, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкен | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Проведение мероприятий «Қымыз фест», «Қымыз мұрындық», «Шұбат фест» | информация в МИОР | МСХ, акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | май-июль 2020 года | в пределах предусмотренных средств | МБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Организация международной научно-практической конференции «Казахская степь – родина древней металлургии» | информация  в МИОР | Акиматы Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | «Семь граней Великой степи» |
|  | Проведение дней культуры тюркских народов «Казахстан – колыбель тюркского мира» | информация  в МИОР | Туркестанская область, МКС, ВКО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ | «Семь граней Великой степи» |
|  | **Направление 3: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ (эволюционное, а не революционное развитие государства).** | | | | | | |
|  | Проведение Республиканского форума юных краеведов, экологов и натуралистов «Табиғатты аяла» | информация  в МИОР | МОН | июнь 2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования» | РБ | «Туған жер» |
|  | Организация Республиканского интеллектуального конкурса юных историков «Моя малая родина» | информация  в МИОР | МОН,  акиматы  областей,  гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент | июнь  2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования» | РБ | «Туған жер» |
|  | Проведение Республиканского слета туристских экспедиционных отрядов «Менің отаным – Қазақстан» | информация  в МИОР | МОН | сентябрь  2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования» | РБ | «Туған жер» |
|  | Проведение Республиканской выставки краеведческого декоративно-прикладного творчества «Город мастеров: наследие наших предков сохраним и приумножим» | информация  в МИОР | МОН | ноябрь  2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы 099 «Обеспечение доступности качественного школьного образования» | РБ | «Туған жер» |
|  | Проведение Республиканской акции «Қазіргі заман қаһарманы» | информация в МИОР | МВД | ноябрь 2020 года | в пределах предусмотренных средств | РБ | конкурентоспособность |
|  | Проведение Республиканского конкурса «Үздік ауыл әкімі» | информация  в МИОР | АГС, МНЭ, МСХ, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | сентябрь 2020 года | в пределах предусмотренных средств | РБ | конкурентоспособность |
|  | Проведение комплекса мероприятий по пропаганде семейных ценностей, передающихся из поколения в поколение (день семьи, пожилых людей, и т.д.) среди молодежи | информация в АП | МИОР, МКС, МОН, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | «Туған жер» |
|  | Проведение республиканских конкурсов патриотической песни «Елім менің», «Тәуелсіздік толғауы» | информация  в МИОР | МКС | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | эволюционное, а не революционное развитие государства |
|  | **II. Научно-методическое и экспертное сопровождение Программы** | | | | | | |
|  | Проведение международной научно-практической конференции «Программа «Рухани жаңғыру» как основа духовной модернизации Независимого Казахстана | конференция | МИОР | апрель  2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития» | РБ | эволюционное, а не революционное развитие государства |
|  | Подготовка аналитического доклада по итогам реализации программы «Рухани жаңғыру» | информация  в АП | МИОР | декабрь 2020 года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития»» | РБ | эволюционное, а не революционное развитие государства |
|  | Организация форсайтных исследований в сфере модернизации общественного сознания | информация  в АП | МИОР | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития» | РБ | эволюционное, а не революционное развитие государства |
|  | Подготовка и выпуск монографии в рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру» | информация  в АП | МИОР | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития» | РБ | эволюционное, а не революционное развитие государства |
|  | Проведение комплексных мероприятий по методическому сопровождению Программы «Рухани жаңғыру»:  - разработка обучающих программ, проведение онлайн и офлайн курсов по повышению эффективности реализации Программы «Рухани жаңғыру»;  - разработка технологических пакетов по основным направлениям программы и специальным проектам | информация  в АП | МИОР | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития» | РБ | культ знания |
|  | Проведение мероприятий по обсуждению принципов и направлений программы «Рухани жаңғыру», проекта «Құндылықтарға негізделген білім беру» Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы» в учреждениях образования (школы, организации ТиПО и вузы) в формате классных часов, лекционных занятий, родительских собраний и попечительских советов на ежемесячной основе по единым тематикам (тематики должны быть основаны на развитие личности, государства и общества, сохранение национальной идентичности и согласованы с МИОР) | информация в МИОР | МОН,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | ежемесячно | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Проведение мероприятий по обсуждению принципов и направлений программы «Рухани жаңғыру» в формате рабочих совещаний, встреч в трудовых коллективах на ежемесячной основе по единым тематикам (тематики должны быть основаны на развитие личности, государства и общества, сохранение национальной идентичности и согласованы с МИОР) | информация в МИОР | МТСЗН,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | ежемесячно | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Проведение мероприятий по обсуждению принципов и направлений программы «Рухани жаңғыру» в формате рабочих совещаний, встреч в организациях здравоохранения на ежемесячной основе по единым тематикам (тематики должны быть основаны на развитие личности, государства и общества, сохранение национальной идентичности и согласованы с МИОР) | информация в МИОР | МЗ,  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | ежемесячно | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Проведение мероприятий по обсуждению принципов и направлений программы «Рухани жаңғыру» в формате рабочих совещаний, встреч в организациях культуры и спорта на ежемесячной основе по единым тематикам (тематики должны быть основаны на развитие личности, государства и общества, сохранение национальной идентичности и согласованы с МИОР). | информация в МИОР | МКС, МИОР  акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | ежемесячно | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Изучение и выработка рекомендаций по интеграции в стратегические планы центральных государственных органов и программы развития территорий местных исполнительных органов идеологических задач, обозначенных в программных статьях Елбасы Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» и «7 граней Великой степи» | информация в АП | МИОР, МНЭ, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Разработка информационной системы по автоматизации процессов и обработки информации в рамках программы «Рухани жаңғыру» | информация в АП | МЦРИАП, МИОР | Сентябрь 2020 года | в пределах предусмотренных средств | РБ | открытость сознания |
|  | **III. Информационное сопровождение Программы** | | | | | | |
|  | Проведение информационно-разъяснительной акции «Рухани жаңғыру» на региональном уровне с участием волонтеров | информация  в АП | МИОР, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | не требуется | - | эволюционное, а не революционное развитие государства |
|  | Выпуск на сайте ruh.kz цикла видеопрограмм, роликов и вайнов по актуальным вопросам общественного развития и основным направлениям программы «Рухани жаңғыру» для распространения в социальных сетях, в организациях образования:  - музыкальная видеопрограмма;  - видеопрограмма о хороших качествах, достойных делах с известными личностями из регионов;  - воспитательно-познавательная видеопрограмма для детей и родителей;  - мотивационные ролики с участием 100 новых лиц, известных предпринимателей и людей труда;  - анимационно-познавательные видеоролики для детей;  - видеоролики по истории Казахстана;  - онлайн уроки мастерства;  - информационно-познавательная программа;  - информационно-познавательная программа | информация  в АП | МИОР, МОН, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | сохранение национальной идентичности |
|  | Создание специального раздела в Ruh.kz по сбору культурных ценностей в рамках проекта «Этноген.кз» | Информация в АП | МИОР, МКС, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | эволюционное, а не революционное развитие государств |
|  | Создание подкастов по основным направлениям Программы «Рухани жаңғыру» в социальных сетях и в других интернет ресурсах | информация  в АП | МИОР | в течение года | в рамках республиканской бюджетной программы  001 «Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития» | РБ | эволюционное, а не революционное развитие государства |
|  | Реализация комплекса мероприятий по информационному сопровождению программы «Рухани жаңғыру» за рубежом | информация  в МИОР | МИД, Загранучреждения РК | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ | «Современная казахстанская культура в глобальном мире» |
|  | Организация выхода специальных полос в печатных изданиях, а также создание тематических рубрик на интернет – ресурсах. | Информация  в АП | МИОР, акиматы областей,  гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент | В течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Организация выхода тематических проектов на республиканских каналах | Информация  в АП | МИОР | В течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Публикация материалов информационно-аналитического характера, в республиканских газетах и ТВ, в том числе проект «Рухы биіктер» | Информация  в АП | МИОР | в течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Открытие на популярных негосударственных интернет-ресурсах специальных проектов (рубрики, тесты, карты сакральных мест) с акцентом на познавательный, развлекательный контент | Информация  В АП | МИОР | в течение года | не требуется | - | открытость сознания |
|  | Производство медиа-продукции *(документальных фильмов, программ и др.)* и информационное продвижение о победителях проекта «100 новых лиц Казахстана» | Информация  в АП | МИОР | в течении года | в пределах предусмотренных средств | РБ | открытость сознания |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АП | – | Администрация Президента Республики Казахстан |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МО | – | Министерство обороны Республики Казахстан |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АГС | – | Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| НПП «Атамекен» | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» |
| МБ | – | Местный бюджет |
| ЦГО | – | Центральные государственные органы |
| РБ | – | Республиканский бюджет |
| ЗОЖ | – | Здоровый образ жизни |